## schedule
| １月 |  |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  | 4月
 | time axis 2023-01-01 to 2023-12-03
顔認識
| Raspberry の基本知識を理解する Raspberryの初期化 | 顔識別のトレーニングデータを作り 顔認識プログラムの作成 | 顔認識システムテスト
挨拶音声
|  |  |  | 音声合成エンジンの選択 挨拶音声ファイルの録音 | 音声ファイルを選択するプログラムの作成 挨拶音声システムテスト
機械アーム制御
[6 empty] | 機械アームをラズベリーパイに接続。 基本のコントロールテスト | 手振り動作を実現 機械アーム制御システムテスト
統合とテスト
顔認識、挨拶音声、機械アーム制御のプログラムを統合 各モジュールが整合して動作することを確認
外観デザイン
[9 empty] | 3Dモデリングの基本知識を説明 3Dモデリングソフトの基本操作を説明 外観を設計 | 3Dプリンタモデルを製作 | 最後の統合テスト

## temp
周数 | 任务 | 负责人 | 参与人员 | 时间 | 进度
1 | 摄像头设置 | 技术负责人 | 所有兴趣组成员 | 09:30 - 10:30 | 0%
| 安装人脸识别库 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 10:30 - 12:00 | 0%
| 编写人脸识别程序 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 13:00 - 14:00 | 0%
| 建立姓名数据库 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 14:00 - 14:30 | 0%
| 调试和优化，处理可能的延迟或问题 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 14:30 - 17:00 | 0%
2 | 选择语音合成引擎 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 09:30 - 10:30 | 0%
| 录制问好语音文件 | 所有兴趣组成员 | 所有兴趣组成员 | 10:30 - 12:00 | 0%
| 编写语音问好程序 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 13:00 - 14:00 | 0%
| 测试语音问好系统 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 14:00 - 15:00 | 0%
3 | 连接机械臂 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 2024-01-20 | 0%
| 编写机械臂控制程序 | 技术负责人 | 兴趣组成员 |  | 0%
4 | 集成机械臂控制 | 技术负责人 | 兴趣组成员 | 2024-01-27 | 0%
| 系统测试 | 技术负责人 | 兴趣组成员 |  | 0%
5 | 外观设计 | 设计师兴趣组 | 设计师兴趣组成员（含摄影） | 2024-01-09 | 0%
| 选择打印材料 | 设计师兴趣组 | 设计师兴趣组成员 |  | 0%
6 | 制作3D打印模型 | 设计师兴趣组 | 设计师兴趣组成员（含摄影） | 2024-02-03 | 0%
| 集成3D打印外观 | 技术负责人、设计师 | 所有兴趣组成员 |  | 0%
7 | 整合各个模块 | 技术负责人 | 所有兴趣组成员 | 2024-02-10 | 0%
| 系统测试 | 技术负责人 | 所有兴趣组成员 |  | 0%
| 调整和优化 | 技术负责人 | 所有兴趣组成员 |  | 0%
8 | 编写项目文档 | 所有兴趣组成员 | 所有兴趣组成员 | 2024-02-17 | 0%
| 项目演示 | 所有兴趣组成员 | 所有兴趣组成员 |  | 0%
| 归档设计文件 | 所有兴趣组成员 | 所有兴趣组成员 |  | 0%
时间 | 任务
09:30 - 10:30 | 摄像头设置
10:30 - 11:30 | 安装人脸识别库
11:30 - 12:30 | 午休
12:30 - 13:30 | 编写人脸识别程序
13:30 - 14:30 | 建立姓名数据库
14:30 - 17:00 | 调试和优化，处理可能的延迟或问题
09:30 - 10:30 | 选择语音合成引擎
10:30 - 11:30 | 录制问好语音文件
11:30 - 13:00 | 午休
13:00 - 14:00 | 编写语音问好程序
14:00 - 15:00 | 测试语音问好系统
15:00 - 17:00 | 调试和优化，处理可能的延迟或问题